## 사용자
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트명 | EVENTI
|  |  | 시스템명 | EVENTI
단계명: | 통합테스트 | 작성자: | 천세훈 | 버전 | 1
작성일: | 2023-02-08
통합 테스트 시나리오
사용자
테스트 ID | 테스트 명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요입력값 | 테스트 케이스 | 예상결과 | 확인 | 결함내용 | 개발자 | 조치자 | 결함유형 | 심각도 | 우선순위 | 결함발생일 | 결함조치대상 | 조치내용 | 조치자 | 확인자 | 처리완료일 | 상태
EVENTI_테스트_사용자_로그인 | 사용자 회원가입,로그인 | 1 | 회원가입> | 사용자ID : test99 사용자PW : qwe123 PW확인 : qwe123 성명 : 테스터 E-mail : tpgns5890@naver.com 전화번호 : 010-1111-1111 은행사: 산업은행 계좌번호: 1000001948002 자격증명: 포토샵자격증 자격증번호:123456789B | 회원 가입 메뉴 클릭 약관 동의 후 일반회원가입 클릭 회원 정보 입력 이메일 인증 번호 전송 클릭 가입 버튼 클릭 | 가입 완료 알림창 출력 | Y
|  | 2 | 로그인>아이디/비번찾기 | 사용자ID : test99 성명 : 테스터 E-mail : tpgns5890@naver.com | 아이디 찾기 버튼 클릭 비밀번호 찾기 버튼 클릭 임시비밀번호 전송버튼 클릭 | 아이디 정보 출력 임시비밀번호 발송 alert 출력 | Y
|  | 3 | 로그인> | ID : design01 PW : qwe123 | 로그인 메뉴 클릭 로그인 정보 입력 로그인 버튼 클릭 | 메인 화면으로 이동 | Y | 로그인 모달창 수정하기 | 천세훈 | 천세훈 | 디자인 | 하 | 하 | 2023-02-10 | findId/findPw.html | css 수정 | 천세훈 |  | 2023-02-10 | 처리완료
EVENTI_테스트_사용자_1대1채팅 | 채팅방 생성 | 1 | 메인화면>채팅 |  | 채팅버튼 클릭 | 관리자 채팅방 자동 생성 및 생성된 채팅방 리스트 함께 출력 | Y
| 채팅하기 | 2 | 메인화면>채팅> 채팅방 |  | 채팅방 클릭 보내기 버튼 클릭 | 기존에 채팅한 내용 모두 화면에 출력 작성한 문자 내용 화면에 출력 (받는 경우 왼쪽에 표시, 보낸 경우 오른쪽에 표시) | N | 채팅방을 누르는 횟수만큼 작성한 문자 내용 화면에 출력됨 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 중 |  | 2023-02-10 | 채팅 화면 | 채팅방 들어갈때마다 기존에 연결되어 있는 채팅방 연결 해제 후 채팅 리스트 출력 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
EVENTI_테스트_사용자_견적 | 견적_견적작성 | 1 | 견적작성> | 행사유형 : 기념식 행사장소 : 호텔 행사규모 : 30명 미만 행사날짜 : 2023-02-09 행사시작시간 : 오후 소요시간 : 1시간 예상지역 : 대구 희망사항 : 없음 | 견적 메뉴 클릭 견적 정보 선택 견적서 등록 버튼 클릭 | 견적서 완료 페이지 출력 | N | status405에러 이벤트타입 매개변수값 확인 | 천세훈 | 천세훈 | 오류 | 상 | 상 | 2023-02-09 |  | 매개변수 (eventDt) String타입으로 수정 | 천세훈
| 견적_견적작성완료 | 2 | 견적작성> |  | 사회자보러가기 클릭 구인구직게시판가기 클릭 홈으로 클릭 | 사회자 포트폴리오 이동 구인구직게시판 이동 메인화면 이동 | Y
| 견적_전체리스트 | 3 | 견적게시판> |  | 정렬옵션(행사유형,지역) 선택 | 해당 정렬기준의 리스트 출력 | Y | css 포인트커서 추가예정 | 천세훈 | 천세훈 | css | 하 | 하 | 2023-02-09 | estiList.html | css 수정 | 천세훈
[5 empty] | 나의 견적서 클릭 | 나의 견적요청 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 나의 제안서 클릭 | 내가 쓴 제안서의 해당 게시물 출력 | Y
| 견적_상세조회 | 4 | 견적게시판> 상세조회 |  | 견적서 삭제버튼 클릭 | 견적서 삭제 후 전체리스트 이동 | Y
[5 empty] | 견적제안등록버튼 클릭 | 제안서 작성 모달창 출력 | Y
|  |  |  | 한줄어필, 물품, 행사진행비 입력 | 등록버튼 클릭 | 제안서 등록 처리후 리스트 추가 | Y
[5 empty] | 채팅버튼 클릭 | 제안서 작성자와 1대1대화방 출력 | Y
[5 empty] | 삭제버튼 클릭 | 제안서 삭제처리 후 리스트 삭제 | Y
[5 empty] | 채택버튼 클릭 | 제안서 채택후 견적요청 채택완료 처리 | Y
EVENTI_테스트_사용자_공모전 | 공모전_전체리스트 | 1 | 공모전> |  | 분류별 체크 | 해당 분류의 리스트 출력 or alert창 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 정렬기준 선택 | 해당 정렬기준의 리스트 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 전체하트 클릭 | 로그인회원의 관심리스트 출력 or alert창 | Y | 우승자조회 모달창 수정 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 중 |  | 2022-02-09 | 모달 및 alert안내 | 포트폴리오 없는경우 이동불가능하게 수정 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
[5 empty] | 진행/마감 조회 클릭 | 진행 or 마감리스트 출력 | Y | 불러오기 모달창 크기수정 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 중 |  | 2022-02-09 | 모달창 | 모달창 사이즈수정 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
[5 empty] | 마감된 공모전의 우승자조회 | 우승자 조회 모달창 or alert창 | Y | 결제정보 모달창 버튼 수정 포트폴리오 연결부분 alert창 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 상 |  | 2022-02-09 | 모달창 및 포트폴리오등록확인절차 | 모달창 버튼정렬,체크함수추가 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
[5 empty] | 진행중인 공모전 상세보기 | 상세보기 페이지 이동 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 공모전_작성폼 | 2 | 공모전>작성하기 | 모든항목 및 유의사항 임시저장 체크 카테고리: 현수막 | 공모전 임시저장 및 등록 | 마이페이지 공모전리스트 이동 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 공모전 등록 공개여부 설정 |  | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 공모전 불러오기 | 임시저장 리스트 모달창>선택시 입력폼 정보입력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 공모전_상세보기(내가 쓴 글) | 3 | 공모전> 내 글 상세보기 |  | 마감연장 | 마감연장 모달창(이전날짜X) alert창 | Y | 모달창 css 크기수정 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 하 |  | 2022-02-09 | 모달창 | 모달창 버튼정렬 및 전체사이즈 수정 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
[5 empty] | 수정버튼 | 수정폼 이동 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
|  |  |  | 제목 및 내용 사진선택사항 | 공모전 수정 | 상세페이지 이동 (제목,내용만 수정한경우 기존사진 유지) | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 삭제버튼(접수된 디자인 없을경우) | 처리결과 | N | 디자인없을경우만 삭제처리 가능하지만 참여작이 있는경우 삭제완료. | 배수빈 | 배수빈 | 오류 | 상 | 2 | 2022-02-09 | 서비스로직보완 | 공통매퍼 동적쿼리로 인한 카테고리적용, 매퍼 디자인개수확인 별도 추가 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
|  |  | 공모전> 내 글 상세보기(미리 데이터가 입력된) |  | 문의사항 | 문의사항 전체조회 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 문의사항 답변달기 | 답변폼 생성, 답변내용 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 참여작조회 | 비공개여부도 확인가능 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 공모전_상세보기 | 4 | 공모전> 상세보기 (남이 쓴 글) |  | 신고버튼 | 신고모달창 | Y | 신고모달창 버튼 수정 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 하 |  | 2022-02-09 | 모달창 | 모달창 버튼정렬 및 전체사이즈 수정 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
|  |  |  | 신고사유 | 신고등록 | 처리결과 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 조회수 업데이트 확인 | 조회수 +1 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 좋아요 버튼클릭 | 처리결과 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 링크복사 버튼 | 처리결과 및 주소복사 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 요청사항 조회 | 요청사항 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 문의사항 조회 | 문의사항 리스트/등록폼 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
|  |  |  | 제목,내용 | 문의사항 등록 | alert창 및 등록 문의사항 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 문의사항 삭제 | 화면삭제 및 처리결과 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 문의사항 수정 | 화면변경 및 처리결과 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 참여작 조회 | 디자인 출력(비공개여부 조회불가) | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 참여작 상세보기 | 디자인 모달창 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 디자인 모달창 회원ID 클릭 | 디자이너의 포트폴리오 이동 | Y | alert창 포트폴리오연결부분 수정하기 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 중 |  | 2022-02-09 | 모달창 및 포트폴리오등록확인절차 | 모달창 버튼정렬,체크함수추가 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
[5 empty] | 응모하기 버튼 | 공모전 등록폼 이동 | Y | 입력폼 네이버에디터 가로 짤림현상 임시저장시 마이페이지연동된다. 불러오기 -이미지부분(이미지 출력후 파일비어있다.) -여러 개 이미지 올릴시 1개만 미리보기 가능하다. -불러오기 변경시 스타일태그 및 내용 여러 번 붙여짐 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 상 | 3 | 2022-02-09 | 1. 네이버에디터 css 2. 등록후 링크연동 변경 3. 불러오기 이미지적용 스크립트제거 4. 파일입력시 이벤트추가 | 내용입력창 네이버에디터 수정하기 이전페이지(상제조회로 이동으로 변경) 불러오기 이미지부분 제거 미리보기이미지 여러개추가 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | X 처리완료 처리완료
| 공모전_응모폼 | 5 | 상세보기>응모 | 모든항목 및 체크사항 | 디자인 임시저장 및 등록 | 마이페이지 등록한카테고리 선택된 응모리스트 이동 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 디자인 등록 공개여부 설정 |  | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 디자인 불러오기 |  | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 계좌번호 변경 | 모달창, 변경시 입력폼 변경출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
EVENTI_디자인 포트폴리오 | 디자인 포트폴리오 전체 리스트 | 1 | 포트폴리오> 디자인 |  | 우승작품 클릭 | 분류별 우승 작품만 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 분류 정렬 옵션 클릭 | 분류별 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 전체좋아요 클릭 | 현재 로그인한 사람이 좋아요 한 디자인 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 개별좋아요클릭 | 각 사회자별 좋아요 이벤트 처리 | Y
[5 empty] | 디자인 클릭 | 디자인 상세 모달 창 출력 | Y
[5 empty] | 페이지버튼 클릭 | 정렬에 맞춰 해당 페이지 리스트 출력 | N | 정보 더 추가 후 확인 | 송지은 | 송지은 | 확인불가 | 중 |  | 2023-02-10 | 페이징 | 내용 더 추가후 확인 결과 정상작동 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
| 디자인 상세조회 | 2 | 포트폴리오>디자인 >디자인 클릭 |  | 디자이너님 포트폴리오 이동 클릭 | 해당 디자인의 디자이너가 포트폴리오를 등록했을 경우 디자이너 상세 포트폴리오로 이동 등록하지 않았을 경우 등록하지 않음 alert 출력 | Y
[5 empty] | 응시공모전 보기 버튼 클릭 | 공모전에 응시한 디자인일 경우 공모전 상세 페이지로 이동 | Y
[5 empty] | X버튼 클릭 | 디자인 상세보기 모달창 사라짐 | Y
| 디자이너 포트폴리오 상세 조회 | 3 | 포트폴리오>디자인 >디자인 클릭>디자이너 포트폴리오 OR 마이페이지>디자이너포트폴리오> 디자이너포트폴리오 |  | 좋아요 클릭 | 좋아요 이벤트 처리 | N | 좋아요 처리 안됨 | 송지은 | 송지은 | 에러 | 중 |  | 2023-02-10 | 좋아요 | 클릭 이벤트 설정 변경 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
[5 empty] | 1:1대화 버튼 클릭 | 채팅창 출력 | Y | 채팅방 부분 P태그 지우기 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 좋아요 | p태그 삭제 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
[5 empty] | 디자인 클릭 | 디자인 상세 모달 창 출력 | N | 디자인 모달창 크기 수정 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 디자인모달창 | 크기 조절 완료 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
[5 empty] | 디자인 페이지 버튼 클릭 | 분류별 페이지에 맞는 디자인 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 디자인 등록 버튼 클릭 | 마이페이지 디자인 리스트로 이동 | N
[5 empty] | 댓글추가 버튼 클릭 | 화면에 작성 댓글 출력 | Y
[5 empty] | reply 클릭 | 대댓글 input창 출력 | Y
[5 empty] | 답변 클릭 | 화면에 댓글 밑에 대댓글 출력 | Y
[5 empty] | 댓글 수정 클릭 | 댓글 내용부분에 input창 변화 | Y
[5 empty] | 수정 클릭 | 댓글 내용이 수정된 내용으로 변화 | Y
[5 empty] | 댓글 삭제 클릭 | 삭제 안내 alert창 출력 취소시 화면 유지 확인시 화면에서 댓글 삭제 | Y
[5 empty] | 포트폴리오탭 클릭 | 포트폴리오 내용 부분 출력
[5 empty] | 후기탭 클릭 | 후기 내용 부분 출력 | Y
[5 empty] | 후기정렬 옵션 클릭 | 정렬에 맞춰 해당 페이지 리스트 출력 | N | 정렬할 경우 화면에 나타나지 않음 | 송지은 | 송지은 | 오류 | 상 |  | 2023-02-10 | 후기 정렬 | 새로 출력해주는 함수가 빠져있어서 추가함 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
EVENTI_테스트_사용자_구인게시판 | 구인게시판 전체조회 | 1 | 구인구직> |  | 행사유형 정렬 셀렉트 버튼 클릭 | 해당 행사 유형 게시글 출력 | Y | 글자색깔 변경하기 정렬 후 전체 화면으로 돌아가기 안됨 로그인 하지 않은 사람이 구인구직 메뉴 클릭 시 오류 발생 | 김경미 | 김경미 | 조회 | 중 | 중 | 2022-02-09 | 라디오버튼 | 버튼 추가 권한 수정 | 김경미 | 김경미 | 2022-02-10 | 글씨색상 제외 오류 안남
|  |  |  | 게시글제목 | 검색 값 입력
[5 empty] | 게시글 정렬 셀렉트 버튼 클릭 | 선택한 정렬로 게시글 정렬 | Y | 셀렉트 디폴트 값 작성순으로 고정안됨 |  |  | 정렬 | 상 | 상 |  | 셀렉트박스 | 쿼리 수정 |  |  |  | 수정됨
[5 empty] | 나의 관심글 버튼(하트) 클릭 | 좋아요된 게시글만 출력 | N | 나의 좋아요 리스트 조회 안됨 |  |  | 이벤트 | 상 | 상 |  | 좋아요 아이콘 | x |  |  |  | 고쳐야함
[5 empty] | 게시글 별 좋아요 버튼 클릭 | 클릭 시 이벤트 발생 | Y | 새로고침 시 좋아요 기능 사라짐 |  |  | 이벤트 | 상 | 상 |  | 좋아요 아이콘 | 쿼리 수정 |  |  |  | 수정됨
[5 empty] | 페이지 버튼 클릭 | 해당 페이지에 맞는 리스트 출력 | N | 값이 없으면 사진으로 대체하기 |  |  | 출력 | 하 | 중 |  | 이미지 | 이미지 추가 |  |  |  | 수정됨
[5 empty] | 구인등록 버튼 클릭 | 구인 등록 페이지로 이동 | Y | CSS Date 선택 시 이전 날짜 선택 불가하게 |  |  | css, 값 고정 | 하 | 하 |  | 인풋 태그 date 값 | 함수 추가 |  |  |  | css 제외 수정됨
| 구인게시판 등록 | 2 | 구인구직>구인등록 | 데이터 입력 | 임시저장 체크박스 클릭 | 현재 작성 값 임시저장 테이블에 저장 | Y
|  |  |  | 저장된 데이터 값 | 불러오기 버튼 클릭 | 저장된 데이터 값 출력 | N | 불러오기 버튼 클릭 시마다 글이 중복으로 출력됨(내용삭제후 불러오기) 불러오기 모달창 css |  |  | css, 조회 | 중 | 상 |  | 버튼 | 함수 실행 부분 수정 |  |  |  | css 제외 수정됨
[5 empty] | 파일선택 버튼 클릭 | 이미지 첨부됨 | Y
[5 empty] | 등록 버튼 클릭 | 게시글 등록 후 메인페이지로 이동 | N | 등록 후 방금 쓴 상세페이지로 이동하기 |  |  | 링크연결 | 하 | 하 |  | 링크 | 컨트롤러 링크 변경 |  |  |  | 수정됨
| 구인게시글_ 상세페이지(작성자) | 3 | 구인구직>상세보기 |  | 수정 버튼 클릭 | 등록된 데이터 값과 함께 수정페이지로 이동 | Y
[5 empty] | 수정 버튼 클릭 | 게시글 수정 후 상세조회 페이지로 이동 | N | CSS, 수정이미지 변경불가 |  |  | 출력 | 중 | 중 |  | 이미지 | x |  |  |  | 고쳐야함
[5 empty] | 삭제 버튼 클릭 | 게시글이 삭제됨 | Y
|  |  | 구인구직> 내글 상세보기 (미리 데이터가 입력된) |  | 지원자 조회 버튼 클릭 | 로그인한 사람이 작성한 하나의 게시물에 구직신청한 지원자들이 나타남 | N | 제목 부분에 작성자 넣기 해당 게시글 작성자만 신청자 조회 버튼 보이게 하기 화면 하단의 홈페이지정보부분 삭제 금액 콤마 넣어주기 구직신청버튼 css 근무지역부분 박스 css 화면 하단에 사진이 있을경우만 나타나도록 |  |  | css, 조회 | 하 | 중 |  | input 태그, 이미지 | 이미지, 함수 추가 |  |  |  | css. 이미지 제외 수정됨
| 구인게시글_ 지원자 조회페이지 | 4 | 지원자 조회> |  |  | 지원자 없을 시 값이 없음을 알리는 이미지 출력 | Y | 데이터넣기 |  |  | 조회 | 하 | 중 |  |  | 값 추가 |  |  |  | 수정됨
|  |  | 채용취소(전체)> |  | 채용 취소 버튼 클릭 | 선택된 지원자들만 채용 취소됨 | N |  |  |  | 수정 | 중 | 상 |  | 체크박스 | 데이터 추가 |  |  |  | 수정됨
계정관리>
|  |  | 채용(전체)> |  | 채용 버튼 클릭 | 선택된 지원자들만 채용됨 | N
|  |  | 개별채용> |  | 게시글 내 채용 버튼 클릭 | 선택된 한 명의 지원자만 채용됨 | N
|  |  | 개별채용취소> |  | 게시글 내 채용 취소 버튼 클릭 | 선택된 한 명의 지원자만 채용 취소됨 | N
계정관리>
|  |  | 지원자 상세보기> |  | 상세보기 링크 클릭 | 구직자 상세보기 페이지 이동 | N |  |  |  | 이동 | 하 | 중 |  | 버튼 | 데이터 추가 이후 이동됨 |  |  |  | 수정됨
| 구인게시글_상세조회(남이 쓴 글) | 5 | 게시글 상세조회> |  | 게시글 클릭 | 게시글 상세페이지로 이동 | Y |  |  |  | 등록 | 중 | 중 |  | 버튼 | 데이터 추가 이후 등록됨 |  |  |  | 수정됨
|  |  | 구직신청폼 이동> |  | 구직신청 버튼 클릭 | 구직신청폼 페이지로 이동 | Y | 하트부분 위치수정 /헤더부분 css |  |  | css | 하 | 하 |  | 아이콘 | x |  |  |  | 고쳐야함
| 구직신청 페이지 | 1 | 게시글등록> |  | 등록 버튼 클릭 | 게시글이 등록 후 구인게시글 상세페이지로 이동 | N
|  | 2 | 체크박스> |  | 등록 시 체크박스 클릭 | 체크박스 클릭 시에만 게시글이 등록됨 | Y | 쿼리 컬럼명 추가하기 |  |  | 쿼리문 | 상 | 상 |  | 쿼리문 | 컬럼 추가 |  |  |  | 수정됨
EVENTI_ 자유게시판, 멘토링게시판 전체조회 | 자유게시판, 멘토링게시판 전체조회 | 1 | 게시판>자유게시판 게시판>멘토링게시판 |  | 분류별 정렬 라디오 버튼 | 정렬 폼에 맞는 내용 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 기본 정렬 옵션 버튼 | 정렬 폼에 맞는 내용 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 검색 버튼 | 검색에 맞는 내용 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 전체 좋아요 버튼 | 현재 로그인한 사람이 좋아요한 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 글 등록하기 버튼 | 자유게시판 등록 페이지로 이동 | Y | 글등록버튼 위에 마진값 주기 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 화면 css | div로 감싸서 margin-top 설정 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
EVENTI_ 자유게시판, 멘토링게시판 등록 | 자유게시판, 멘토링게시판 등록 | 2 | 게시판>각 게시판 >글 등록하기 | 제목, 내용 → 필수 입력 | 불러오기 버튼 | 자신이 작성한 임시 저장된 게시글이 1개일 경우 바로 출력 2개 이상일 경우 임시 저장 리스트 모달창 생성 후 제목을 누르면 화면에 저장된 정보 출력 | Y | 불러오기 CSS | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 모달창 css | css 변경 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
[5 empty] | 익명 체크박스 | 게시글 정보에 작성자가 익명으로 처리 | Y
[5 empty] | 임시저장 체크박스 | 작성한 게시글을 임시저장으로 처리 | Y
[5 empty] | 등록 버튼 | 제목과 내용이 작성되었는지 확인 알림창 출력 등록게시글 OR 임시 저장게시글 확인 알림창 출력 등록 완료 후 등록게시글일 경우 해당 카테고리의 전체 리스트로 이동 | N | 등록 후 내가 쓴 글로 이동 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 | 페이지이동 | 컨트롤러에서 페이지 이동 수정 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
EVENTI_ 자유게시판, 멘토링게시판 단건조회 | 자유게시판, 멘토링게시판 단건조회 | 1 | 게시판> 각 게시판 상세 조회> 글 수정하기 |  | 글 수정하기 버튼 | 자유게시글 수정 페이지로 이동 | Y
|  |  |  | 제목, 내용 → 필수 입력 | 이미지 cancel 버튼 클릭 | 이미지 파일 삭제 후 파일 선택 버튼 출력 | Y
[5 empty] | 파일 선택 클릭 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
[5 empty] | 수정 버튼 | 해당 게시글 상세 조회 페이지로 이동 | Y
|  | 2 | 게시판>각 게시판 상세 조회> |  | 글 삭제하기 버튼 | 삭제 안내 alert창 출력 취소시 화면 유지 확인시 자유게시판 전체 리스트로 이동 | N | alert창 출력안됨 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 알림설정 | 삭제 여부 alert창 출력 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 3 | 게시판>자유게시판> 게시판 선택 게시판>멘토링게시판> 게시판 선택 |  | 신고하기 버튼 | 신고 작성 모달 창 출력 | Y
[5 empty] | 댓글추가 버튼 클릭 | 화면에 작성 댓글 출력 | Y
[5 empty] | reply 클릭 | 대댓글 input창 출력 | Y
[5 empty] | 답변 클릭 | 화면에 댓글 밑에 대댓글 출력 | Y
[5 empty] | 댓글 수정 클릭 | 댓글 내용부분에 input창 변화 | Y
[5 empty] | 댓글 수정 버튼 클릭 | 댓글 내용이 수정된 내용으로 변화 | Y
[5 empty] | 댓글 삭제 클릭 | 삭제 안내 alert창 출력 취소시 화면 유지 확인시 화면에서 댓글 삭제 | Y
[5 empty] | 좋아요 클릭 | 좋아요 이벤트 처리 | Y
EVENTI_테스트_사용자_홍보게시판 | 홍보게시판 메인페이지 | 1 | 홍보게시판> |  | 행사유형 셀렉트박스 클릭 | 해당 게시글 유형 출력 | N | 값이 없을 경우 없다는 이미지 출력, 인기게시글과 정렬 위치 옮겨서 정렬 바로 밑에 전체리스트 출력되도록 설정, 전체적으로 페이징처리수정(COUNT부분 보기), 페이징하면서 검색값이 풀린다.(검색값이 같이 들고가야된다.) 정렬하면 인기게시글 이미지 안불러온다. | 김경미 | 김경미 | 조회 | 상 | 상 | 2022-02-09 | 셀렉트박스, 페이징 | 쿼리 수정 | 김경미 | 김경미 | 2022-02-10 | 수정됨
|  |  |  | 제목, 내용 입력 | 검색 아이콘 클릭 | 관련된 게시글 출력 | Y
[5 empty] | 작성순, 조회순 옵션 클릭 | 선택된 정렬로 게시글 출력 | N | 조회수 표시 |  |  | 조회 | 하 | 하 |  | 라벨 | 텍스트 추가 |  |  |  | 수정됨
[5 empty] | 게시글 등록 버튼클릭 | 등록페이지이동 | Y
| 홍보게시글 등록페이지 | 2 | 홍보게시판>등록 |  | 파일첨부 버튼 클릭 | 이미지가 삽입됨 | Y
[5 empty] | 등록 버튼 클릭 | 게시글이 메인페이지에 출력됨 | Y | 행사시작일 이전일 선택 불가하게 하기, 위치 코드 값으로 불러오기 |  |  | 조회, 정렬 | 중 | 중 |  | 옵션, date 입력태그 | 함수 추가 |  |  |  | 위치 제외 수정됨
| 홍보게시판 상세페이지(내가 쓴 글) | 3 | 홍보게시판> 상세보기 |  | 작성자 댓글 입력 후 작성 버튼 클릭 | 댓글이 화면 하단에 출력됨 | N | 작동안됨, 상세페이지에 홍보 소개글 없음 |  |  | 조회 | 하 | 하 |  | 라벨 | 텍스트 추가 |  |  |  | 수정됨
[5 empty] | 수정 버튼 클릭 | 수정페이지 이동 | Y
|  |  | 홍보게시판> 상세보기> 수정 페이지 |  | 수정하기 버튼 클릭 | 게시글 수정 후 메인페이지로 이동 | Y | 필수입력값 부족 시 에러 뜸 (alert창으로 변경) |  |  | 조회, css | 중 | 하 |  |  | x |  |  |  | 고쳐야함
|  |  | 홍보게시판> 상세보기 |  | 삭제 버튼 클릭 | 게시글 삭제됨 | Y
EVENTI_테스트_사용자_마이페이지 | 마이페이지 회원정보조회 | 1 | 마이페이지 >내정보관리 | ID:user00 pw:user00 | 비밀번호 변경 버튼 | 모달창 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 변경 비밀번호, 비밀번호 확인 다를경우 | 변경비밀번호를 확인해주세요 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 제대로 값을 입력하지 않은경우 | 정보를 입력해주세요 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 값이 전부 동일할 경우 | 기존비밀번호와 변경비밀번호가 같습니다. | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 기존 비밀번호과 다를경우 | 비밀번호가 일치하지 않습니다. | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 정상변경된 경우 | 비밀번호 변경 완료 | Y | 비밀번호 변경후 수정폼을 들어가기 위해 비밀번호 확인시 기존세션값으로 인해 로그아웃 후 변경가능하다. | 배수빈 | 배수빈 | 에러 | 상 | 1 | 2022-02-09 | ajax 처리결과 | 세션변경을 위해 비번변경 후 재 로그인 유도(로그아웃 form 실행) | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
[5 empty] | 수정버튼 | 회원정보 수정 폼 이동 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 탈퇴버튼 | 모달창 비밀번호 확인 > 자동로그아웃 메인페이지 이동 | N | LOCKED도 0으로 업데이트 해야된다. | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 상 | 4 | 2022-02-09 | 멤버 쿼리문 변경 | update 적용 컬럼 추가 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
| 마이페이지 회원정보수정 | 2 |  |  | 수정버튼 | 수정처리 > 회원정보조회 이동 | Y | 회원등급 회원1 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 중 | 5 | 2022-02-09 | 회원정보 조회페이지 | 출력문 수정 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
[5 empty] | 취소버튼 | 이전페이지 이동 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 마이페이지 승급신청 | 3 |  |  | 승급신청 | 신청처리 및 화면출력 | Y | 사이드바 권한 풀고 승급 신청 버튼 권한 주기 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 중 | 6 | 2022-02-09 | 마이페이지 권한 | 권한적용 제거 | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
[5 empty] | 사회자/디자이너 선택X | 승급정보를 선택해주세요. | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 자격증명/발급번호를 입력X | 자격증 정보를 기입해주세요 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 마이페이지 공모전리스트 | 4 | 마이페이지 >공모전관리 >공모전리스트 |  | 제목/내용 검색기능 | 리스트 출력 or 없을경우 사진대체 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 다중체크 삭제버튼 | 처리결과 | Y | 여러건 삭제시 alert창 중복출력 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 하 | 7 | 2022-02-09 | ajax 처리결과 | 삭제처리후 alert창 실행문수정 for반복문으로 ajax부분 count 담아올수 없음. | 배수빈 |  |  | 미보완
[5 empty] | 진행중 공모전 지원자O >디자인 조회버튼 | 접수된 디자인리스트 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 문의내역있을경우 >조회버튼 | 모달창 문의리스트 출력 > 조회버튼 > 모달창 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 임시저장인 경우 > 공모전 등록버튼 | 공모전 등록폼 이동 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 공모전 우승자등록 | 5 |  |  | 마감된 공모전 지원자O >우승자 등록버튼 | 접수된 디자인리스트 출력 및 우승자 등록 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 디자인 상세보기 |  | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 디자인 우승자등록 버튼 | 공모전에 등록된 우승자 등수에 따라 등록폼입력 | y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 디자인 우승자등록 같은 디자인번호 누를경우 | 이미 선택된 디자인입니다. | N |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 우승자 등록처리 | 처리결과 및 나의공모전리스트 이동 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 마감후 우승자등록O >디자이너 후기등록버튼 | 1,2,3등 모달창 출력 > 후기등록 버튼>후기등록 모달창 > 후기등록처리 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 마이페이지 응모리스트 | 6 | 마이페이지> 공모전관리> 응모리스트 |  | 응모리스트 분류별/검색기능 | 분류에 따라 사이즈크기 변동출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 모달창 상세보기 | 디자인 모달창 출력 사이드 공모전 제목 입력시 공모전 이동가능 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 마이페이지 관심리스트 | 7 | 마이페이지> 공모전관리> 관심리스트 |  |  | 관심 공모전 리스트 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 좋아요 기능 취소 | 화면삭제 및 처리결과 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
| 마이페이지 문의내역 | 8 | 마이페이지> 공모전관리> 문의내역 |  |  | 문의리스트 출력 | Y |  | 배수빈 | 배수빈 | [6 empty] | 배수빈
[5 empty] | 조회버튼 | 모달창 출력 | Y | 페이징 이동시 밑부분으로 스크롤하여 조회해야함 | 배수빈 | 배수빈 | 보완사항 | 상 | 8 | 2022-02-09 | 페이징이동함수 | 페이지이동함수 링크추가 href.location ="#" | 배수빈 |  | 2022-02-09 | 처리완료
| 마이페이지 구인게시글관리 | 9 | 마이페이지> 구인구직> 구인게시글 관리 |  | 지원자 조회 버튼클릭 | 해당 게시글 지원자 조회 출력 | N | 지원자조회 페이징 처리 | 김경미 | 김경미 | 조회 | 상 | 중 | 2022-02-09 | 페이징 | x | 김경미 | 김경미 | 2022-02-10 | 고쳐야함
[5 empty] | 체크박스 클릭 | 전체, 개별로 체크됨 | N
[5 empty] | 삭제 버튼 클릭 | 체크박스로 체크된 게시글 삭제됨 | Y
|  |  |  | 제목, 내용 | 검색 버튼 클릭 | 해당 게시글 출력 | N | DB 수정 후 확인 |  |  | 조회 | 상 | 상 |  | 검색버튼 | x |  |  |  | 고쳐야함
| 마이페이지 구직신청내역 | 10 | 마이페이지> 구인구직> 구인게시글 관리 | 제목, 내용 | 검색 버튼 클릭 | 해당 게시글 출력 | N | DB 수정 후 확인 |  |  | 조회 | 상 | 상 |  | 검색버튼 | x |  |  |  | 고쳐야함
[5 empty] | 체크박스 클릭 | 전체, 개별로 체크됨 | Y
[5 empty] | 구직취소 버튼 클릭 | 게시글이 삭제됨 | Y
| 마이페이지 홍보게시글관리 | 11 | 마이페이지> 홍보게시글관리 |  | 수정 버튼 클릭 | 게시글 수정 화면으로 이동 | N | 수정 후 해당 게시글로 이동 |  |  | 연결 | 하 | 하 |  |  | 링크 수정 |  |  |  | 수정됨
[5 empty] | 체크박스 클릭 | 전체, 개별로 체크됨 | Y
[5 empty] | 삭제 버튼 클릭 | 게시글 삭제됨 | Y
| 홍보게시판 수정페이지 |  |  | 제목, 내용 | 검색 버튼 클릭 | 해당 게시글 출력 | N | 전체 페이징 처리, 검색은 완료 |  |  | 조회 | 상 | 중 |  | 검색버튼 | x |  |  |  | 고쳐야함
| 디자이너 포트폴리오 등록 | 12 | 마이페이지> 디자이너포트폴리오> 디자이너포트폴리오 | 닉네임, 경력, 스타일 → 필수입력 | 파일 선택 클릭 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
[5 empty] | 이미지 cancel 버튼 클릭 | 이미지 파일 삭제 후 파일 선택 버튼 출력 | Y
[5 empty] | 디자인스타일 옵션 | 선택시 선택 단어 해시태그 형태로 출력 x누를 경우 해당 단어 화면에서 삭제 | Y
[5 empty] | 경력사항 | 글씨 스타일 부분 DB에 적용 | Y
[5 empty] | 등록버튼 | 필수 항목에 값이 없을 경우 alert창 출력 필수 항목에 값이 있을 경우 등록한 상세 페이지로 이동 | N
| 디자인 전체 리스트 | 13 | 마이페이지> 디자인리스트 |  | 디자인 등록 버튼 클릭 | 디자인 등록 페이지로 이동 | Y
[5 empty] | 분류 정렬 옵션 클릭 | 분류별 리스트 출력 | N | 구현x | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 |  |  | 송지은 |  |  | 수정중
[5 empty] | 디자인 클릭 | 디자인 상세 모달 창 출력 | N | 구현x | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 |  |  | 송지은 |  |  | 수정중
[5 empty] | 페이지버튼 클릭 | 정렬에 맞춰 해당 페이지 리스트 출력 | N | 구현x | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 |  |  | 송지은 |  |  | 수정중
| 디자인 등록 | 14 | 마이페이지> 디자인리스트> 디자인등록 | 디자인 제목, 디자인스타일, 디자인 | 디자인스타일 옵션 선택 | 클릭한 단어 화면 출력 | N | 필수항목
[5 empty] | 파일첨부버튼 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
[5 empty] | 이미지추가버튼 | input 파일 하나 더 생성 | Y
[5 empty] | 등록버튼 | 디자인 포트폴리오로 이동 | N

## 사회자
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트명 | EVENTI
|  |  | 시스템명 | EVENTI
단계명: | 통합테스트 | 작성자: | 천세훈 | 버전 | 1
작성일: | 2023-02-08
통합 테스트 시나리오
사회자회원
테스트 ID | 테스트 명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요입력값 | 테스트 케이스 | 예상결과 | 확인 | 결함내용 | 개발자 | 조치자 | 결함유형 | 심각도 | 우선순위 | 결함발생일 | 결함조치대상 | 조치내용 | 조치자 | 확인자 | 처리완료일 | 상태
EVENTI_테스트_사회자_ | 사회자 | 1 | 회원가입> | 사용자ID : test02 사용자PW : qwe123 PW확인 : qwe123 성명 : 사회자 E-mail : tpgns5890@naver.com 전화번호 : 010-1111-1111 은행사: 산업은행 계좌번호: 1000001948002 자격증명: 레크레이션자격증 자격증번호:123456789A | 회원 가입 메뉴 클릭 약관 동의 후 일반회원가입 클릭 회원 정보 입력 이메일 인증 번호 전송 클릭 자격증 추가 클릭 가입 버튼 클릭 | 가입 완료 알림창 출력 | Y
|  | 2 | 로그인> | ID : mc0001 PW : qwe123 | 로그인 메뉴 클릭 로그인 정보 입력 로그인 버튼 클릭 | 메인 화면으로 이동 | Y
EVENTI_테스트_사회자 포트폴리오 | 사회자 포트폴리오 전체 리스트 | 1 | 포트폴리오> 사회자 |  | 정렬 옵션 클릭 | 정렬 폼에 맞는 내용 리스트 출력 | Y
|  | 2 |  |  | 상세 조회 클릭 | 상세 조회 모달창 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 전체좋아요 클릭 | 현재 로그인한 사람이 좋아요한 리스트 출력 | Y
|  | 4 |  |  | 개별좋아요클릭 | 각 사회자별 좋아요 이벤트 처리 | Y
|  | 5 |  |  | 나의포트폴리오 클릭 | 등록된 포트폴리오가 없을 경우 등록 폼으로 이동 등록된 포트폴리오가 있을 경우 자신의 포트폴리오로 이동 | Y
|  | 6 |  |  | 사회자 클릭 | 사회자 상세 포트폴리오로 이동 | Y
|  | 7 |  |  | 페이지버튼 클릭 | 정렬에 맞춰 해당 페이지 리스트 출력 | N | 데이터 삽입 후 확인 | 송지은 | 송지은 | 확인불가 | 중 |  | 2023-02-10 | 페이징 | 내용 더 추가후 확인 결과 정상작동 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
| 사회자 포트폴리오 상세 조회 | 1 | 포트폴리오> 사회자>사회자클릭 |  | 좋아요 클릭 | 좋아요 이벤트 처리 | Y
|  | 2 |  |  | 1:1대화 버튼 클릭 | 채팅창 출력 | N | ADMIN이랑 MC0001 메시지 살펴보기, 채팅방을 누르는 횟수만큼 작성한 문자 내용 화면에 출력됨 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 중 |  | 2023-02-10 | 채팅 화면 | 채팅방 들어갈때마다 기존에 연결되어 있는 채팅방 연결 해제 후 채팅 리스트 출력 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 3 |  |  | 의뢰하기 버튼 클릭 | 의뢰 모달창 출력 | Y
|  | 4 |  |  | 동영상 클릭 | 동영상 재생 | Y
|  | 5 |  |  | 동영상 페이지 버튼 클릭 | 페이지에 맞는 동영상 리스트 출력 | Y
|  | 6 |  |  | 동영상 등록 버튼 클릭 | 마이페이지 동영상 리스트로 이동 | Y
|  | 7 |  |  | 댓글추가 버튼 클릭 | 화면에 작성 댓글 출력 | Y
|  | 8 |  |  | reply 클릭 | 대댓글 input창 출력 | Y
|  | 9 |  |  | 답변 클릭 | 화면에 댓글 밑에 대댓글 출력 | Y
|  | 10 |  |  | 댓글 수정 클릭 | 댓글 내용부분에 input창 변화 | N
|  | 11 |  |  | 수정 클릭 | 댓글 내용이 수정된 내용으로 변화 | Y
|  | 12 |  |  | 댓글 삭제 클릭 | 삭제 안내 alert창 출력 취소시 화면 유지 확인시 화면에서 댓글 삭제 | N | alert창 출력안됨 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 알림설정 | 삭제 여부 alert창 출력 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 13 |  |  | 포트폴리오탭 클릭 | 포트폴리오 내용 부분 출력 | Y
|  | 14 |  |  | 후기탭클릭 | 후기 내용 부분 출력 | N | 후기 리스트 출력 살펴보기, 카테고리 넘어가는 공간 살펴보기 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 | 후기 정렬 | 정상작동 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 15 |  |  | 후기정렬 옵션 클릭 | 정렬에 맞춰 해당 페이지 리스트 출력 | N
|  | 16 |  |  | 글 수정하기 버튼 클릭 | 포트폴리오 수정 페이지 이동 | Y
|  | 17 |  |  | 글 삭제하기 버튼 클릭 | 삭제 안내 alert창 출력 취소시 화면 유지 확인시 사회자포트폴리오 전체 리스트로 이동 | Y
| 사회자 포트폴리오 등록 | 1 | 포트폴리오> 사회자> 나의 포트폴리오 OR 마이페이지> 사회자포트폴리오 >사회자포트폴리오 | 이름, 한줄소개, 경력 → 필수 일부 → 필수x | 파일 선택 클릭 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
|  | 2 |  |  | 이미지 cancel 버튼 클릭 | 이미지 파일 삭제 후 파일 선택 버튼 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 사회지역, 행사가능분야, 진행스타일 옵션 클릭 | 선택시 선택 단어 해시태그 형태로 출력 x누를 경우 해당 단어 화면에서 삭제 | Y
|  | 4 |  |  | 자기소개, 경력사항 입력 | 글씨 스타일 부분 DB에 적용 | Y
|  | 5 |  |  | 등록버튼 | 필수 항목에 값이 없을 경우 alert창 출력 필수 항목에 값이 있을 경우 등록한 상세 페이지로 이동 | Y
| 사회자 포트폴리오 수정 | 1 | 포트폴리오> 사회자> 나의 포트폴리오 OR 마이페이지> 사회자포트폴리오 >사회자포트폴리오 | 이름, 한줄소개, 경력 → 필수 | 이미지 cancel 버튼 클릭 | 등록된 이미지 삭제 후 파일 선택 버튼 출력 | Y | 진행스타일 태그 제대로 안불러옴 | 송지은 | 송지은 | 오류 | 중 |  | 2023-02-10 | 값 불러오기 |  | 송지은 |  |  | 진행중
|  | 2 |  |  | 파일 선택 클릭 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 수정버튼 | 필수 항목에 값이 없을 경우 alert창 출력 필수 항목에 값이 있을 경우 수정한 상세 페이지로 이동 | N
EVENTI_테스트_ 사회자 의뢰요청 | 사회자 의뢰요청 | 1 | 사회자상세 포트폴리오> 의뢰하기 | 모든요소 | 행사분야 옵션 클릭 | 클릭한 단어 화면 출력 | Y
|  | 2 |  |  | 행사날짜 클릭 | 선택한 날짜 화면 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 행사시간 클릭 | 선택한 시간 화면 출력(오전, 오후 잘 살펴보기) | Y
|  | 4 |  |  | 의뢰하기 버튼 클릭 | 값이 없는 곳이 있을 경우 alert창 출력 모든 값이 들어갔을 경우 등록완료alert창 출력 후 의뢰 모달 창 사라짐 | N
| 사회자 의뢰요청 리스트 확인 | 1 | 마이페이지>의뢰내역> 사회요청내역 |  | 수락 버튼 클릭 | 주의사항 alert창 출력 취소시 화면 유지, 확인시 수락처리 alert창 출력 후 새로고침 | Y | 페이지 전체 사회자만 볼 수 있도록 해야함 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 | 권한 설정 | 사회자만 볼 수 있도록 권한 설정 완료 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 2 |  |  | 거절버튼클릭 | 수락거절 alert창 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 행사취소버튼 클릭 | 취소사유 폼 출력 | Y
|  | 4 |  |  | 정렬 옵션 클릭 | 정렬 폼에 맞는 내용 리스트 출력 | N | 구현x | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 정렬 |  | 송지은 |  |  | 진행중
|  | 5 |  |  | 취소사유..마우스 올릴 경우 | 취소 사유 상세 내용 나타남 | N
| 의뢰자 의뢰한 리스트 확인 | 1 | 마이페이지>의뢰내역> 사회의뢰내역 |  | 결제하기버튼 클릭 | 결제창 출력 | Y | 페이지 사회자는 볼 수 없도록 해야함 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 | 권한 설정 | 사회자를 제외하고 모두 볼 수 있도록 권한 설정 완료 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 2 |  |  | 행사취소버튼 클릭 | 환불금액alert창 출력 취소시 화면 유지 확인시 취소사유 폼 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 정산버튼클릭 | 사회자리뷰 폼 출력 | N | 정산, 노쇼 버튼 의뢰자일 경우에만 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 | 권한 설정 | 의뢰자일 경우만 볼 수 있도록 조건문 설정 완료 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 4 |  |  | 노쇼버튼클릭 | 사회자신고 폼 출력 | N
EVENTI_테스트_사회자_ 행사 취소 폼 | 행사 취소 사유 등록 | 1 | 마이페이지>의뢰내역> 사회요청내역 OR 마이페이지>의뢰내역> 사회의뢰내역 | 모든요소 | 취소등록버튼클릭 | 취소사유 값이 없을 경우 alert창 출력 취소사유 값이 있을 경우 한 번 더 취소 여부 확인 alert창 출력 취소 완료 되면 완료 alert창 출력 | N
EVENTI_테스트_사회자_ 사회자 리뷰 폼 | 사회자 리뷰 등록 | 1 | 마이페이지>의뢰내역> 사회의뢰내역>정산 | 모든요소 | 후기등록버튼클릭 | 필수값에 입력되지 않을 경우 alert창 출력 모든 값이 입력되었을 경우 후기 등록 및 정산 완료 alert창 출력 | N
EVENTI_테스트_사회자_ 사회자 신고 폼 | 사회자 신고 등록 | 1 | 마이페이지>의뢰내역> 사회의뢰내역>노쇼 | 모든요소 | 신고버튼클릭 | 필수값에 입력되지 않을 경우 alert창 출력 모든 값이 입력되었을 경우 신고 등록 완료 alert창 출력 | N
EVENTI_ 사회자 동영상 리스트 | 동영상 리스트 확인 | 1 | 마이페이지> 사회자포트폴리오> 동영상 리스트 |  | 동영상 추가 버튼 | 동영상 추가 모달창 출력 | N | Z-INDEX 설정 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 상 |  | 2023-02-10 | css설정 | 설정완료 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 2 |  |  | 동영상 삭제 버튼 | 체크된 동영상 삭제 후 페이지 새로고침 | N | 2개가 지워지는지 확인 | 송지은 | 송지은 | 오류 | 상 |  | 2023-02-10 | 오류 | 정상작동 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
|  | 3 |  |  | 페이징 버튼 | 해당 페이지에 맞는 리스트 출력 | N | 값이 없으면 값이 없다는 기본 이미지 나타나야됨 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 중 |  | 2023-02-10 | 설정 | 사이즈가 0일경우 이미지 출력 완료 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
EVENTI_ 사회자 동영상 추가 | 동영상 추가 | 1 | 마이페이지> 사회자포트폴리오> 동영상 리스트> 동영상 추가 |  | 동영상 등록 버튼 클릭 | 동영상 있는 지 확인 없을 경우 alert창 출력 있을 경우 동영상리스트 페이지 출력 | N

## 디자이너 (hidden)
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트명 | EVENTI
|  |  | 시스템명 | EVENTI
단계명: | 통합테스트 | 작성자: | 천세훈 | 버전 | 1
작성일: | 2023-02-08
통합 테스트 시나리오
디자이너회원
테스트 ID | 테스트 명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요입력값 | 테스트 케이스 | 예상결과 | 확인 | 결함내용 | 개발자 | 조치자 | 결함유형 | 심각도 | 우선순위 | 결함발생일 | 결함조치대상 | 조치내용 | 조치자 | 확인자 | 처리완료일 | 상태
EVENTI_테스트_디자이너_ | 디자이너 | 1 | 회원가입> | 사용자ID : test03 사용자PW : qwe123 PW확인 : qwe123 성명 : 디자이너 E-mail : tpgns5890@naver.com 전화번호 : 010-1111-1111 은행사: 산업은행 계좌번호: 1000001948002 자격증명: 포토샵자격증 자격증번호:123456789B | 회원 가입 메뉴 클릭 약관 동의 후 일반회원가입 클릭 회원 정보 입력 이메일 인증 번호 전송 클릭 자격증 추가 클릭 가입 버튼 클릭 | 가입 완료 알림창 출력 | Y
|  | 2 | 로그인> | ID : design01 PW : qwe123 | 로그인 메뉴 클릭 로그인 정보 입력 로그인 버튼 클릭 | 메인 화면으로 이동 | Y
EVENTI_디자인 포트폴리오 전체조회 | 디자인 포트폴리오 전체 리스트 | 1 | 포트폴리오> 디자인 |  | 우승작품 클릭 | 분류별 우승 작품만 리스트 출력 | Y
|  | 2 |  |  | 분류 정렬 옵션 클릭 | 분류별 리스트 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 전체좋아요 클릭 | 현재 로그인한 사람이 좋아요 한 디자인 리스트 출력 | Y
|  | 4 |  |  | 개별좋아요클릭 | 각 사회자별 좋아요 이벤트 처리 | Y
|  | 5 |  |  | 디자인 클릭 | 디자인 상세 모달 창 출력 | Y
|  | 6 |  |  | 페이지버튼 클릭 | 정렬에 맞춰 해당 페이지 리스트 출력 | N | 추가 후 호가인
EVENTI_디자인 상세조회 | 디자인 상세조회 | 1 | 포트폴리오>디자인 >디자인 클릭 |  | 디자이너님 포트폴리오 이동 클릭 | 해당 디자인의 디자이너가 포트폴리오를 등록했을 경우 디자이너 상세 포트폴리오로 이동 등록하지 않았을 경우 등록하지 않음 alert 출력 | Y
|  | 2 |  |  | 응시공모전 보기 버튼 클릭 | 공모전에 응시한 디자인일 경우 공모전 상세 페이지로 이동 | Y
|  | 3 |  |  | X버튼 클릭 | 디자인 상세보기 모달창 사라짐 | Y
EVENTI_디자이너 포트폴리오 상세조회 | 디자이너 포트폴리오 상세 조회 | 1 | 포트폴리오>디자인 >디자인 클릭>디자이너 포트폴리오 OR 마이페이지>디자이너포트폴리오> 디자이너포트폴리오 |  | 좋아요 클릭 | 좋아요 이벤트 처리 | N | 좋아요 처리 확인
|  | 2 |  |  | 1:1대화 버튼 클릭 | 채팅창 출력 | Y | 채팅방 부분 P태그 지우기
|  | 3 |  |  | 디자인 클릭 | 디자인 상세 모달 창 출력 | N | 디자인 모달창 크기 수정
|  | 4 |  |  | 디자인 페이지 버튼 클릭 | 분류별 페이지에 맞는 디자인 리스트 출력 | Y
|  | 5 |  |  | 디자인 등록 버튼 클릭 | 마이페이지 디자인 리스트로 이동 | N | 카테고리 지정안했을경우 에러발생
|  | 6 |  |  | 댓글추가 버튼 클릭 | 화면에 작성 댓글 출력 | Y
|  | 7 |  |  | reply 클릭 | 대댓글 input창 출력 | Y
|  | 8 |  |  | 답변 클릭 | 화면에 댓글 밑에 대댓글 출력 | Y
|  | 9 |  |  | 댓글 수정 클릭 | 댓글 내용부분에 input창 변화 | Y
|  | 10 |  |  | 수정 클릭 | 댓글 내용이 수정된 내용으로 변화 | Y
|  | 11 |  |  | 댓글 삭제 클릭 | 삭제 안내 alert창 출력 취소시 화면 유지 확인시 화면에서 댓글 삭제 | Y
|  | 12 |  |  | 포트폴리오탭 클릭 | 포트폴리오 내용 부분 출력 |  | 내용 수정
|  | 13 |  |  | 후기탭 클릭 | 후기 내용 부분 출력 | Y
|  | 14 |  |  | 후기정렬 옵션 클릭 | 정렬에 맞춰 해당 페이지 리스트 출력 | N | 리스트 출력 살펴보기, 후기정렬하기
15
16
EVENTI_ 디자이너 포트폴리오 등록 | 디자이너 포트폴리오 등록 | 1 | 마이페이지> 디자이너포트폴리오> 디자이너포트폴리오 | 닉네임, 경력, 스타일 → 필수입력 | 파일 선택 클릭 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
|  | 2 |  |  | 이미지 cancel 버튼 클릭 | 이미지 파일 삭제 후 파일 선택 버튼 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 디자인스타일 옵션 | 선택시 선택 단어 해시태그 형태로 출력 x누를 경우 해당 단어 화면에서 삭제 | Y
|  | 4 |  |  | 경력사항 | 글씨 스타일 부분 DB에 적용 | Y
|  | 5 |  |  | 등록버튼 | 필수 항목에 값이 없을 경우 alert창 출력 필수 항목에 값이 있을 경우 등록한 상세 페이지로 이동 | N
EVENTI_ 디자인 전체 리스트 | 디자인 전체 리스트 | 1 | 마이페이지> 디자인리스트 |  | 디자인 등록 버튼 클릭 | 디자인 등록 페이지로 이동 | Y
|  | 2 |  |  | 분류 정렬 옵션 클릭 | 분류별 리스트 출력 | 구현x
|  | 3 |  |  | 디자인 클릭 | 디자인 상세 모달 창 출력 | 구현x
|  | 4 |  |  | 페이지버튼 클릭 | 정렬에 맞춰 해당 페이지 리스트 출력 | 구현x
EVENTI_ 디자인 등록 | 디자인 등록 | 1 | 마이페이지> 디자인리스트> 디자인등록 | 디자인 제목, 디자인스타일, 디자인 | 디자인스타일 옵션 선택 | 클릭한 단어 화면 출력 | N | 필수항목
|  | 2 |  |  | 파일첨부버튼 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
|  | 3 |  |  | 이미지추가버튼 | input 파일 하나 더 생성 | Y
|  | 4 |  |  | 등록버튼 | 디자인 포트폴리오로 이동 | N | 확인 alert창 출력안됨

## 업체
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트명 | EVENTI
|  |  | 시스템명 | EVENTI
단계명: | 통합테스트 | 작성자: | 천세훈 | 버전 | 1
작성일: | 2023-02-08
통합 테스트 시나리오
업체회원
테스트 ID | 테스트 명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요입력값 | 테스트 케이스 | 예상결과 | 확인 | 결함내용 | 개발자 | 조치자 | 결함유형 | 심각도 | 우선순위 | 결함발생일 | 결함조치대상 | 조치내용 | 조치자 | 확인자 | 처리완료일 | 상태
EVENTI_테스트_업체_ | 업체 | 1 | 회원가입> | 사용자ID : test04 사용자PW : qwe123 PW확인 : qwe123 성명 : 행사업체 E-mail : tpgns5890@naver.com 전화번호 : 010-1111-1111 은행사 : 산업은행 계좌번호 : 1000001948002 상호명 : 예담 사업자번호 : 5048600471 행사유형 : 기업행사 행사범위 : 대구 | 회원 가입 메뉴 클릭 약관 동의 후 업체회원가입 클릭 회원 정보 입력 이메일 인증 번호 전송 클릭 사업자 인증 클릭 가입 버튼 클릭 | 가입 완료 알림창 출력 | Y
|  | 2 | 로그인> | ID : busi01 PW : qwe123 | 로그인 메뉴 클릭 로그인 정보 입력 로그인 버튼 클릭 | 메인 화면으로 이동 | Y
EVENTI_업체 포트폴리오 | 업체 포트폴리오 전체리스트 | 1 | 포트폴리오> 업체 |  | 나의 포트폴리오 클릭 | 등록된 포트폴리오가 없을 경우 등록 폼으로 이동 등록된 포트폴리오가 있을 경우 자신의 포트폴리오로 이동 | Y
[5 empty] | 업체 클릭 | 업체 상세 포트폴리오로 이동 | Y
[5 empty] | 페이지버튼 클릭 | 해당 페이지 리스트 출력 | N | 자료 입력 후 확인 | 송지은 | 송지은 | 확인불가 | 중 |  | 2023-02-10 | 페이징 | 내용 더 추가후 확인 결과 정상작동 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
| 업체 포트폴리오 상세조회 | 2 |  |  | 1:1대화 버튼 클릭 | 채팅창 출력 | Y | 대화창 2개 띄워진다. 채팅방을 누르는 횟수만큼 작성한 문자 내용 화면에 출력됨 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 중 |  | 2023-02-10 | 채팅 화면 | 채팅방 들어갈때마다 기존에 연결되어 있는 채팅방 연결 해제 후 채팅 리스트 출력 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
[5 empty] | 물품이미지 클릭 | 이미지 확대 모달창 출력 | N | 구현X | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 상세보기 |  | 송지은 |  |  | 수정중
[5 empty] | 물품 페이지 버튼 클릭 | 페이지에 맞는 물품 리스트 출력 | N | 자료 입력 후 확인 | 송지은 | 송지은 | 확인불가 | 중 |  | 2023-02-10 | 페이징 | 내용 더 추가후 확인 결과 정상작동 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
[5 empty] | 물품 등록 버튼 클릭 | 마이페이지 물품 리스트로 이동 | Y
[5 empty] | 행사이미지 클릭 | 이미지 확대 모달창 출력 | Y
[5 empty] | 행사 페이지 버튼 클릭 | 페이지에 맞는 행사 이미지 리스트 출력 | Y
[5 empty] | 행사 이미지 등록 버튼 클릭 | 마이페이지 행사이미지 리스트로 이동 | Y
[5 empty] | 댓글추가 버튼 클릭 | 화면에 작성 댓글 출력 | N | 댓글 입력하면 제일 상위로 이동 | 송지은 | 송지은 | 오류 | 중 |  | 2023-02-10 | 댓글등록 | 첫번째로 화면에 나타남 | 송지은 |  | 2023-02-10 | 처리완료
[5 empty] | reply 클릭 | 대댓글 input창 출력 | Y
[5 empty] | 답변 클릭 | 화면에 댓글 밑에 대댓글 출력 | Y
[5 empty] | 댓글 수정 클릭 | 댓글 내용부분에 input창 변화 | Y
[5 empty] | 수정 클릭 | 댓글 내용이 수정된 내용으로 변화 | Y
[5 empty] | 댓글 삭제 클릭 | 삭제 안내 alert창 출력 취소시 화면 유지 확인시 화면에서 댓글 삭제 | N
[5 empty] | 포트폴리오탭 클릭 | 포트폴리오 내용 부분 출력 | Y
EVENTI_업체_마이페이지 | 업체가 등록한 물품리스트 전체 조회 | 1 | 마이페이지> 업체포트폴리오> 물품리스트 |  | 물품등록버튼 | 물품 등록 페이지 이동 | Y
[5 empty] | 물품삭제버튼 | 체크된 물품 삭제 | N | 구현X | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 상세보기 |  | 송지은 |  |  | 수정중
[5 empty] | 이미지클릭 | 이미지 확대 모달창 출력 | N | 모달창 크기 수정 CSS , 이미지에 100크기로 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 상세보기 |  | 송지은 |  |  | 수정중
| 물품 등록 | 2 | 마이페이지> 업체포트폴리오> 물품리스트> 물품등록 | 물품카테고리, 물품이름 → 필수입력 | 파일 선택 버튼 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
[5 empty] | 등록버튼 | 필수 항목에 값이 없을 경우 alert창 출력 필수 항목에 값이 있을 경우 물품 전체 리스트 페이지로 이동 | N
| 업체가 등록한 행사 이미지 전체조회 | 3 | 마이페이지> 업체포트폴리오> 행사이미지리스트 |  | 이미지 등록 버튼 | 이미지 등록 모달창 출력 | Y | 페이지 하단으로 고정 CSS 상세보기 제거 페이지 이동 안됨!, 모달창 취소 버튼 | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 상세보기 |  | 송지은 |  |  | 수정중
[5 empty] | 이미지 삭제 버튼 | 체크된 이미지 삭제 | N |  | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 상세보기 |  | 송지은 |  |  | 수정중
[5 empty] | 이미지 클릭 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | N |  | 송지은 | 송지은 | 보완사항 | 하 |  | 2023-02-10 | 상세보기 |  | 송지은 |  |  | 수정중
| 행사이미지 등록 | 4 | 마이페이지> 업체포트폴리오> 행사이미지리스트> 이미지 등록 | 행사이름, 행사유형, 이미지 | 파일 선택 버튼 | 등록한 이미지 미리보기 화면 출력 | Y
[5 empty] | 행사 유형 옵션 버튼 | 클릭한 단어 화면 출력 | Y
[5 empty] | 이미지 등록 버튼 | 필수 항목에 값이 없을 경우 alert창 출력 필수 항목에 값이 있을 경우 행사 이미지 전체 리스트 페이지로 이동 | N

## 관리자
통합 테스트 시나리오 |  |  | 프로젝트명 | EVENTI
|  |  | 시스템명 | EVENTI
단계명: | 통합테스트 | 작성자: | 천세훈 | 버전 | 1
작성일: | 2023-02-08
통합 테스트 시나리오
관리자
테스트 ID | 테스트 명 | 번호 | 메뉴경로 | 주요입력값 | 테스트 케이스 | 예상결과 | 확인 | 결함내용 | 개발자 | 조치자 | 결함유형 | 심각도 | 우선순위 | 결함발생일 | 결함조치대상 | 조치내용 | 조치자 | 확인자 | 처리완료일 | 상태
EVENTI_테스트_ 관리자 | 관리자_로그인 | 1 | 로그인> | ID : admin PW : admin | 로그인 버튼 클릭 | 메인 페이지 이동 | Y
EVENTI_테스트_관리자페이지 | 관리자페이지_ 대시보드 | 1 | 관리자페이지> |  | 관리자페이지 버튼 클릭 전체회원관리 클릭 자격증승인 클릭 공모전상금정산 클릭 신고회원관리 클릭 신고게시글관리 클릭 회계관리 클릭 문의사항 게시글 클릭 | 관리자 페이지 이동 전체 회원 관리 이동 자격증 승인 이동 공모전상금정산 이동 신고 회원 관리 이동 신고 게시글 관리 이동 회계 관리 이동 문의사항 상세조회 이동 | Y
| 관리자페이지_ 전체회원관리 | 2 | 전체회원 관리> | 검색할 내용 | 검색 값 입력 전체회원 버튼 클릭 활동제한회원 버튼 클릭 영구제명회원 버튼 클릭 페이지 버튼 클릭 | 해당 검색에 맞는 리스트 출력 전체회원 리스트 출력 활동제한회원 리스트 출력 영구제명회원 리스트 출력 해당 페이지 리스트 출력 | N Y Y Y Y | 전체회원 라디오버튼 기본값 체크 | 천세훈 | 천세훈 | 단순 html | 하 | 하 | 2023-02-09 | 라디오버튼 | 기본값 체크 처리 | 천세훈 |  | 2023-02-10 | 처리완료
| 관리자페이지_ 자격증승인 | 3 | 자격증 승인> | 검색할 내용 | 검색 값 입력 승인 버튼 클릭 거부 버튼 클릭 페이지 버튼 클릭 | 해당 검색에 맞는 리스트 출력 자격증 승인 처리 후 리스트에서 제거 자격증 거부 처리 후 리스트에서 제거 해당 페이지 리스트 출력 | N Y Y Y | 전체회원 라디오버튼 기본값 체크 사회자, 디자이너 영어로 바꾸기 | 천세훈 | 천세훈 | 단순 html | 하 | 하 | 2023-02-09 | 라디오버튼 | 기본값 체크 처리 | 천세훈 |  | 2023-02-10 | 처리완료
| 관리자페이지_공모전상금정산 | 4 | 공모전상금정산> | 검색할 내용 | 검색 값 입력 상금정산 버튼 클릭 정산 버튼 클릭 페이지 버튼 클릭 모달창 X버튼 클릭 | 해당 검색에 맞는 리스트 출력 상금, 우승자 계좌정보 모달창 출력 정산요청테이블 등록 후 리스트에서 제거 해당 페이지 리스트 출력 모달창 사라짐 | N Y Y Y Y | 검색 기능 안됨 | 천세훈 | 천세훈 | sql오류 | 중 | 상 | 2023-02-09 | sql쿼리문 | 검색 조건 변경 | 천세훈 |  | 2023-02-10 | 처리완료
| 관리자페이지_신고회원관리 | 5 | 신고회원관리> | 검색할 내용 | 검색 값 입력 승인 버튼 클릭 거부 버튼 클릭 신고 사유 클릭 페이지 버튼 클릭 | 해당 검색에 맞는 리스트 출력 신고 승인 처리 신고 거부 처리 신고 사유 상세내용 모달창 출력 해당 페이지 리스트 출력 | Y Y Y Y Y | 데이터 넣고 한번더 확인 | 천세훈 | 천세훈 | 디비값 부족 | 중 | 중 | 2023-02-09 | 데이터베이스 | 데이터 삽입 후 검사완료 | 천세훈 |  | 2023-02-10 | 처리완료
| 관리자페이지_신고게시글관리 | 6 | 신고게시글관리> | 검색할 내용 | 검색 값 입력 승인 버튼 클릭 거부 버튼 클릭 신고 사유 클릭 페이지 버튼 클릭 | 해당 검색에 맞는 리스트 출력 신고 승인 처리 신고 거부 처리 신고 사유 상세내용 모달창 출력 해당 페이지 리스트 출력 | Y Y Y Y Y | 신고사유 길경우 …처리 | 천세훈 | 천세훈 | 단순 html | 하 | 하 | 2023-02-09 | html태그 | 태그 수정 | 천세훈 |  | 2023-02-10 | 처리완료
| 관리자페이지_회계관리 | 7 | 회계관리> | 검색할 내용 | 검색버튼 클릭 정산요청 버튼 클릭 입금내역 버튼 클릭 정산내역 버튼 클릭 정산버튼 클릭 페이지 버튼 클릭 | 해당 검색에 맞는 리스트 출력 정산요청 리스트 출력 입금내역 리스트 출력 정산내역 리스트 출력 정산처리 후 리스트에서 삭제 해당 페이지 리스트 출력 | N Y Y N N Y | 검색 안됨, 정산의 경우 은행사 이름말고 코드로 입력되어야 된다. | 천세훈 | 천세훈 | 쿼리문 | 상 | 상 | 2023-02-09 | adminMapper.xml | 쿼리문 수정 | 천세훈 |  | 2023-02-10 | 처리완료
EVENTI_테스트_관리자_공지사항 | 공지사항 메인페이지 | 1 | 검색> | 제목, 내용 입력 | 찾기 버튼 클릭 | 해당 게시글 출력 | N | 검색안됨 | 김경미 | 김경미 | 조회 | 상 | 상 | 2023년 2월 9일 | 검색버튼 | x | 김경미 | 김경미 | 2023-02-10 | 고쳐야함
|  |  | 등록> |  | 공지사항 등록 버튼 클릭 | 게시글 등록페이지로 이동 | N | 공지사항 작성일 삭제, INSERT에서 SYSDATE로 처리, 등록도 안됨 |  |  | 등록 | 중 | 중 |  | 인풋 태그 | 쿼리문 수정 |  |  |  | 수정함
| 공지사항 상세페이지 | 2 | 수정폼 이동> |  | 수정 버튼 클릭 | 수정 페이지로 이동 | N | 관리자일 경우에만 삭제 처리 |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  | x |  |  |  | 고쳐야함
|  |  | 삭제> |  | 삭제 버튼 클릭 | 게시글 삭제 후 메인페이지로 이동 | N | 관리자일 경우에만 삭제 처리 |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  | x |  |  |  | 고쳐야함
| 공지사항 수정페이지 | 3 | 수정> |  | 수정 버튼 클릭 | 게시글 수정 후 메인페이지로 이동 | N | 수정폼에 회원ID 관리자로 고정, 화면에 안보이게 처리, 수정 안됨, DT에 SYSDATE로 처리 해보기를 |  |  | 조회, 수정 | 하 | 하 |  | 인풋 태그 | 쿼리문 수정 |  |  |  | 수정함
| 문의사항 메인페이지 | 4 | 등록폼 이동> |  | 문의등록 버튼 클릭 | 등록 페이지로 이동 | Y
| 문의사항 등록페이지 | 5 | 비밀글여부> |  | 체크박스 선택 | 해당 글이 비밀글로 저장됨 | N | 자기꺼만 뜨기때문에 비밀글 x |  |  | 조회 | 하 | 하 |  |  | 삭제함 |  |  |  | 수정함
|  |  | 등록> |  | 등록 버튼 클릭 | 등록 후 메인페이지로 이동 | N | 대상자ID 히든 또는 readonly로, 카테고리 히든처리 |  |  | 조회 | 하 | 하 |  | 인풋 태그 | hidden으로 수정 |  |  |  | 수정함
| 문의사항 상세페이지 | 6 | 삭제> |  | 삭제 버튼 클릭 | 게시글 삭제 후 메인페이지로 이동 | Y
|  |  | 답변 등록> |  | 답변 등록 버튼 클릭 | 화면 하단에 답변이 출력 | Y | 관리자 페이지에서 작성하기, 수정기능 있어야 되면 N |  |  | 등록 | 상 | 중 |  |  | x |  |  |  | 고쳐야함
| FAQ 메인페이지 | 7 | 검색> | 제목, 내용 입력 | 검색 아이콘 클릭 | 해당 질문과 답변이 출력 | Y
| FAQ 등록페이지 | 8 | 글등록> |  | 등록 버튼 클릭 | 게시글 등록 후 메인페이로 이동 | Y